Отчет о реализации Плана мероприятий

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении начальной общеобразовательной школе – детском саду № 42 Малышевского городского округа

| Отчет о реализации Плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 1 в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении начальной общеобразовательной школе – детском саду № 42 Малышевского городского округа на 2018-2023 год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) |  | Сведения о ходе реализации мероприятия2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |  |  |
| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полнота и актуальность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность, и ее деятельности, размещенной на официальном сайте организации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» | - Обновление (актуализация) информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность, размещенной на официальном сайте организации. - Создание на официальном сайте учреждения в сети «Интернет» раздела «Независимая оценка качества образовательной деятельности» (НОКОД) для информационного сопровождения мероприятий по организации и проведению независимой оценки качества образовательных услуг - Добавление новых разделов, отражающих деятельность учреждения | Постоянно | Теплова Олесь Валерьевна, секретарь руководителя |  | Актуализация и систематическое обновление информации на официальном сайте учреждения. | https://gpdou42.tvoysadik.ru/ |  |  |
| Наличие на официальном сайте организации в сети «Интернет» сведений о педагогических работниках организации | - Проверка сайта учреждения с целю своевременного внесения изменений (обновлений) в информацию в раздел «Сведения о педагогических работниках» | В течение 10 дней с момента изменения информации | Теплова Олесь Валерьевна, секретарь руководителя |  | Наличие на сайте полной достоверной информации о педагогических работниках. Доступность и достаточность информации о педагогических работниках. | https://gpdou42.tvoysadik.ru/sveden/employees |  |  |
| Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, предоставляемых на официальном сайте организации в сети «Интернет», в том числе наличие возможности внесения предложений | Создать возможность внесения предложений, направленных на улучшение качества работы учреждения: - Проинформировать родителей на родительских собраниях о том, что на сайте учреждения имеется закладка «Гостевая книга» (обратная связь)» (для внесения предложений, для информирования о ходе рассмотрения обращений граждан) - Разместить обращение к родителям о наличии электронного сервиса для внесения предложений (на сайте учреждения, на информационном стенде) | IV квартал 2018 года | Теплова Олесь Валерьевна, секретарь руководителя |  | Создана гостевая книга (обратная связь) на официальном сайте учреждения Наличие актуальной и достоверной информации на сайте учреждения, увеличение числа посещений сайта | https://gpdou42.tvoysadik.ru/contacts |  |  |
| Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг | - Проинформировать родителей на родительских собраниях о разделе на сайте учреждения «Гостевая книга» (обратная связь)» (для внесения предложений, для информирования о ходе рассмотрения обращений граждан) - Обеспечить процесс сбора, обработки обращений и предложений, поступающих от граждан -Обеспечить возможность задать вопрос и получить ответ | До 01.01.2019 г. постоянно | Теплова Олесь Валерьевна, секретарь руководителя |  | Налаживание механизмов обратной связи | https://gpdou42.tvoysadik.ru/contacts |  |  |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материально-техническое и информационное обеспечение организации | - Обеспечение материально- технической базы учреждения в соответствии с требованиями ФГОС ДО. - Организация работы по развитию материально-технической базы учреждения: - Организация закупок для обогащения развивающей предметно-пространственной среды | В течении 2019 года | Осипова анна Александровна, заведующий хозяйством |  | Обновление материальной-технической базы учреждения |  |  |  |
| Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся | Создание условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания воспитанников: - соблюдение норм питания 100% - усиление контроля за качеством питания; - использование здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе | Постоянно | Осипова Анна Александровна, заведующий хозяйством Сопегина Елена Владимировна , старший воспитатель |  | Улучшение условий для охраны и укрепления здоровья воспитанников, создание бракеражной комиссии, разработка программы по здоровьюсбережению | https://gpdou42.tvoysadik.ru/sveden/objects |  |  |
| Условия для индивидуальной работы с обучающимися | - Разработка и реализация карты индивидуального сопровождения развития ребенка. - Организация условий для индивидуальной работы с воспитанниками в режимных моментах воспитательно- образовательной деятельности. | До 01.04.2019 | Сопегина Елена Владимировна , старший воспитатель |  | Развитие личностного потенциала воспитанников | https://gpdou42.tvoysadik.ru/sveden/education |  |  |
| Наличие дополнительных образовательных программ | Мероприятия по расширению спектра дополнительных образовательных программ: - Взаимодействие с МБУДО МДДТ по дополнительной программе «Хореография», «Умелая иголочка» | В течении учебного года Сентябрь 2019 |  |  | В 2018-2019 учебном году в учреждении были реализованы 3 дополнительных образовательных программ (на платной основе) хореографическая и изобразительная студии, школа будущего первоклассника. На 2019-2020 учебный год запланировано открытие 5 дополнительных образовательных программ (на платной основе) и заключение Договора о сетевой форме реализации образовательных программ с МАУДО ДДТ МГО по следующим программам: - воспитанники подготовительной группы (6-7 лет) - умелая иголочка, легоконструирование - обучающиеся 1 класса (7-8 лет) – авиомоделирование, легоконструирование, умелая иголочка. | https://gpdou42.tvoysadik.ru/sveden/education |  |  |
| Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных, и других массовых мероприятиях | - Мероприятия, направленные на развитие творческих способностей и интересов обучающихся. - Развитие личностного потенциала воспитанников. - Своевременное обновление на сайте страницы достижений детей. - Информирование родителей о проводимых конкурсах для детей, привлечение семьи к взаимодействию с учреждением | Постоянно | Сопегина Елена Владимировна , старший воспитатель |  | Обновление на сайте учреждения страницы «Достижения детей» | https://gpdou42.tvoysadik.ru/?section_id=54 |  |  |
| Наличие возможности оказания психолого- педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся | - Организация курсов повышения квалификации для педагогов, работающих с детьми с ОВЗ и инвалидами - Активизация работы медико- психолого-педагогического консилиума учреждения | Октябрь- ноябрь 2018 Постоянно | Сопегина Елена Владимировна , старший воспитатель |  | Наличие условий получения психолого- педагогической, медицинской и социальной помощи, в том числе для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья | https://gpdou42.tvoysadik.ru/?section_id=11 |  |  |
| Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | - Организация курсов повышения квалификации для педагогов, работающих с детьми с ОВЗ и инвалидами - Проведение семинара для педагогов по ознакомлению с нормативно- правовыми документами по защите прав детей- инвалидов | Постоянно Октябрь- ноябрь 2018 | Сопегина Елена Владимировна , старший воспитатель |  | Создание условий в учреждении для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Адаптация воспитанников с ОВЗ к условиям учреждения | https://gpdou42.tvoysadik.ru/?section_id=25 |  |  |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля получателей образовательных услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость работников организации | - Мероприятия по обеспечению и созданию условий для психологической безопасности и комфортности в учреждении, на установление взаимоотношений педагогических работников с воспитанниками учреждения - Проведение консультации по теме: «Правила этикета и психология общения», - Соблюдение «Кодекса этики и служебного поведения работников» | В течении 2018-2019 года | Сопегина Елена Владимировна , старший воспитатель |  | Доля получателей образовательных услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость работников организации от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг - 100%. Разработан пакет документов по профилактике антикоррупции в учреждении | https://gpdou42.tvoysadik.ru/?section_id=25 https://gpdou42.tvoysadik.ru/?section_id=44 |  |  |
| Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации | - Организация семинара «Современные подходы к организации образовательной деятельности детей в учреждении». - Семинары-практикумы, круглые столы, педагогические акции. - Организация диалога педагогов и родителей по вопросам воспитания и обучения воспитанников учреждения | В течении учебного года | Сопегина Елена Владимировна , старший воспитатель |  | Процентное увеличение доли педагогов, соответствующих профессиональным компетенциям | https://gpdou42.tvoysadik.ru/sveden/employees |  |  |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных материально- техническим обеспечением организации | - Реализация комплекса мероприятий по информированию участников образовательных отношений о совершенствовании материально- технического обеспечения учреждения - Составление перспективного плана по улучшению материально- технического обеспечения учреждения | Постоянно | Сопегина Елена Владимировна , старший воспитатель |  | Создание комфортных условий для обучающихся | https://gpdou42.tvoysadik.ru/sveden/objects |  |  |
| Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг | - Реализация комплекса мероприятий по информированию участников образовательного процесса о спектре предоставляемых образовательных услуг и их качестве - Использование методов мониторинга и анкетирования | Постоянно | Сопегина Елена Владимировна , старший воспитатель |  | Развитие и усиление мотивации родителей к участию в образовательном процессе |  |  |  |
| Доля получателей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым | - Разработка и реализация плана мероприятий по взаимодействию с семьями воспитанников. | В течении 2018 года | Сопегина Елена Владимировна , старший воспитатель |  | Повышение рейтингового уровня. Планирование дальнейшей работы |  |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |